## Sprint 1 - Tareas & Backlog
Capacidad Total Estimada: |  |  | 24 Story Points (120 Horas de Célula) — Duración: 2.5 semanas
Sprint 1: Infraestructura Cloud, DevSecOps e Ingesta de Datos (Semanas 3B a 5)
Enfoque: Configurar el servidor real en la nube, activar las reglas de protección de ramas en GitHub y automatizar el flujo (Cron) en n8n que extrae los datos puros de los portales gubernamentales hacia PostgreSQL con pgvector.
Fin del Sprint: Día 5B (Revisión de servidores en vivo, bases de datos pobladas automáticamente y bloqueo estricto de PRs si el pipeline falla).
Código | Épica Padre | Historia Técnica / Usuario | Tareas Técnicas de Desarrollo | Responsable Principal | SP | Horas | Estado
S1-01 | EP-01 — DevSecOps & Calidad | Desplegar servidor Cloud y unificar pipeline CI/CD en GitHub Actions | - Provisionar servidor Cloud e instalar runtime Docker. - Configurar GitHub Secrets y llaves SSH de despliegue. - Crear workflow `.github/workflows/deploy.yml` para CD automatizado. - Configurar health check y script de rollback en caso de fallo. | Gabriel León (DevSecOps) | 8 | 20 | To Do
S1-06 | EP-01 — DevSecOps & Calidad | Configurar bloqueo estricto de PRs por fallos en pipeline de linters/tests | - Configurar linters y formateadores (Flake8 / Black / ESLint) en CI. - Agregar step de ejecución de PyTest en pipeline de PRs. - Habilitar Branch Protection Rules en GitHub (checks obligatorios y 1 aprobación requerida). | Gabriel León (DevSecOps) | 5 | 12 | To Do
S1-02 | EP-02 — Open Data & Ingesta | Automatizar cron diario en n8n de extracción de precios mayoristas en portal MIDAGRI | - Diseñar workflow en n8n con nodo Cron diario a las 06:00 AM. - Construir parser HTTP para extraer reportes y boletines MIDAGRI. - Implementar transformación y estandarización a formato JSON. - Programar manejo de reintentos (retry x3) y alertas por fallo. | Backend (Fiorella Camayoc) | 5 | 24 | To Do
S1-03 | EP-02 — Open Data & Ingesta | Ingesta y normalización de volumen de ingreso de camiones a mercados mayoristas | - Crear pipeline de ingesta para datos de pesaje y volumen de camiones. - Normalizar y homologar unidades de medida a toneladas métricas (t). - Diseñar módulo de mapeo semántico/léxico para nombres de productos agrícolas. - Implementar tabla de cuarentena para registros con valores nulos o inválidos. | Sebastián Borda (Backend / Data) | 8 | 36 | To Do
S1-04 | EP-02 — Open Data & Ingesta | Ingesta de variables climáticas/sequías y fuentes de satélite para monitoreo | - Conectar servicio con API de Open-Meteo mediante coordenadas agrícolas. - Extraer series temporales de precipitación, temperatura y riesgo hídrico. - Configurar lógica de rate limiting y retroceso exponencial (exponential backoff). - Asociar registros climáticos a regiones productoras en el modelo de datos. | Frontend & Backend | 8 | 20 | To Do
S1-05 | EP-02 — Open Data & Ingesta | Poblado automatizado y validación de integridad en PostgreSQL con pgvector | - Ejecutar migraciones DDL con extensión `pgvector` y esquemas relacionales. - Configurar constraints de integridad, claves foráneas e índices (B-Tree/HNSW). - Validar transaccionalidad (`UPSERT` / `ROLLBACK`) y medir latencia de búsqueda vectorial (<150ms). |  | 5 | 12 | To Do
TOTAL DEL SPRINT 1: |  |  |  |  | 39 | 124